**Додаток**

**Звіт про стан виконання плану заходів Святошинського району міста Києва за ІI квартал 2024 р.   
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| *Напрям 1. Фізична безбар’єрність* | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | | |
| *Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування* | | | | | | | |
| *Вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення* | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | | *жовтень 2024* | *31.10.2024* | виконується | | Для комфортного співіснування в суспільстві та рівних можливостей доступу, заклад освіти № 254 буде облаштовано пандусом. |
| *Напрям 5. Освітня безбар’єрність* | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | | | |
| *Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти* | | | | | | | |
| *Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади* | | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | *31.08.2024* | *31.08.2024* | | виконується | Утворення та забезпечення функціонування спеціальних класів на 2024/2025 н.р. у ЗЗСО № 83, 205, 281, 297, відповідно до категорій особливих освітніх потреб здобувачів загальної середньої освіти, ступенів їх прояву та рівня підтримки учнів з ООП. |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | | | |
| *Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів* | | | | | | | |
| *Продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам впровадження інклюзивної освіти* | | Інклюзивно-ресурсний центр № 8 Святошинського району м. Києва | *січень-червень 2024* | *червень 2024* | | виконується | Курс Взаємозв’язок фізичного та мовленнєвого розвитку у дітей 1-3 років. Корекційно-розвивальні вправи для дітей раннього віку;  Семінар-тренінг "Панічний розлад та панічні атаки: від симптомів до ефективного лікування та психіатричної допомоги"  Вебінар «Основи спеціальної педагогіки та психології з арт-терапевтичним практикумом»  Вебінар «Психологічна допомога у фреймах війни: вектори, алгоритми, практичні кейси» |
| *Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням* | | Інклюзивно-ресурсний центр № 8 Святошинського району м. Києва | *січень-червень 2024* | *червень 2024* | | виконано | Забезпечення дидактичними матеріалами та посібниками |
| *Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців* | | Інклюзивно-ресурсний центр № 8 Святошинського району м. Києва | *січень-червень 2024* | *червень 2024* | | виконується | Штатний розпис Інклюзивно-ресурсного центру № 8 Святошинського району м. Києва станом на червень 2024 року становить 21,5 одиниць, 17 педагогічних працівників. |
| *Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти* | | Інклюзивно-ресурсний центр № 8 Святошинського району м. Києва | *травень 2024* | *травень 2024* | | виконано | Продовжується участь фахівців ІРЦ в засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти та надання методичної підтримки закладам позашкільної, дошкільної та загальної середньої освіти. |
| *Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | | | | | | | |
| *Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами для навчання* | | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | *березень-квітень 2024* | *квітень 2024* | | виконано | Створено базу даних по допоміжних засобах для навчання дітей з ООП, відповідно до інформації наданої закладами загальної середньої освіти щодо потреб у облаштуванні ресурсних кімнат та закупівлі індивідуальних засобів навчання відповідно до потреб дітей з ООП |
| *Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | | Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації | *28.06.2024* | *28.06.2024* | | виконано | Станом на 28.06.2024 у закладах загальної середньої освіти Святошинського району міста Києва НЕМАЄ дітей, які потребують підручників і посібників рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля) для осіб з особливими освітніми потребами. |

Заступник начальника Людмила ГОЛОВАНЕНКО

Лариса Масло 403 30 03

Ніна Литвин

Альона Трухан

Ігор Савонік